## 光明区2019年重大项目计划申报表
附件
光明区2020年重大项目计划申报表
申报单位(盖章)： 填报人: 联系电话: 单位:万元
序号 | 建设单位 及项目名称 | 投资来源 | 建设阶段 | 建设 周期 | 建设规模及建设地址 | 总投资 | 年度计划完成投资 | 2020年度建设内容 | 季度投资计划 （前期工作计划） | 备 注 | 项目联络人及 联系方式
样例 | 光明区建筑工务署 | 政府投资 | 续建 | 2017.09-2019.12 | 城市主干道，全场XX公里，红线宽XX米，双向八车道 | 50000 | 20000 | 路基、桥涵、软基处理、排洪渠、管网系统等工程施工 | 第一季度：7000 |  | 联系人姓名： 电话： 手机：
第二季度：8000
| XX路市政工程 |  |  |  | 公明 |  |  |  | 第三季度：15000
第四季度：10000
样例 | 深圳市XX有限公司 | 社会投资 | 前期 | 2020.01-2021.12 | 总建筑面积约为XX平方米。 | 50000 | - | 开展前期工作 | 第一季度：环评报告，方案设计 | 市重大项目 | 联系人姓名： 电话： 手机：
第二季度：初步设计
| XX研发生产基地建设项目 |  |  |  | 凤凰城片区 |  |  |  | 第三季度：初步设计，施工图设计
第四季度：办理相关许可和审批
[9 empty] | 第一季度： |  | 联系人姓名： 电话： 手机：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
注：1.建设阶段分为：续建、新建和前期； 2.重大前期项目不用填写“年度计划完成投资”一栏； 3.续建、新建项目填写季度投资计划（投资额），前期项目按季度填写前期工作计划。