附件

光明区应急管理局企业涂层烘干设备安全隐患排查整治项目采购需求文件

一、项目服务内容

（一）整治对象

对2019年光明区验收通过的30家涂层烘干企业开展“回头看”检查指导以及对2020年各街道已验收通过的57家涂层烘干企业进行抽查复核服务。

（二）工作内容和要求

1.专业技术服务机构分成2个整治工作小组，提供2辆车作为项目服务的交通工具，每组至少配备1名高级职称专业技术人员和1名中级职称专业技术人员对2019年光明区验收通过的30家涂层烘干企业开展“回头看”检查，每个企业检查服务次数不少于2次，每次上门服务时间不少于2小时。服务工作按照光明区应急管理局制定的检查要点内容，针对涂层烘干设备设施的定期维护及作业现场的管理提供技术指导、隐患排查治理和应急演练，每次上门服务对企业安全负责人及一线员工现场培训不少于60分钟。一是通过培训引导涂层烘干设备使用企业落实安全生产主体责任具体措施，强化涂层烘干设备使用企业的安全生产管理意识和技术能力。二是协助涂层烘干设备使用企业制定企业安全生产责任制和安全生产管理制度，指导涂层烘干设备使用企业按照涂层烘干设备安全生产标准的要求进行治理。

2.专业技术服务机构分成2个整治工作小组，提供2辆车作为项目服务的交通工具，每组至少配备1名高级职称专业技术人员和1名中级职称专业技术人员对2020年各街道已验收通过的57家涂层烘干企业进行抽查复核。每个企业检查服务次数不少于2次，每次上门服务时间不少于2小时，按照光明区应急管理局制定的验收标准进行指导服务（包含技术指导、隐患排查治理、专项培训、应急演练等）。每次上门服务对企业安全负责人及一线员工现场培训不少于60分钟。

# （三）整治时间

合同签订后5个自然月内完成全部工作内容。

（四）费用情况

所有专家聘请、交通、食宿等费用均由采购的供应商自行承担。

（五）其他要求

1.采购供应商负责摸底排查和专项整治资料编制，做到一企一档，整治过程中要求每周、每月提供工作报告。整治完成后交付一企一档和总结报告于光明区应急管理局留档（纸质档和电子档）。

2.采购报价要求：采购供应商不得以低于成本的报价竞争。采购供应商报价低于本项目预算金额90%时，采购工作小组有权要求其对成本构成进行介绍，并要求采购主体以书面的形式进行低价说明（在保证质量的前提下，能够大幅节省经费的手段或原因）；如采购供应商没有合理的理由或不按要求提供低价说明，可视为不被接受的有风险的报价，采购工作小组可另行选择供应商。

3.采购供应商文件中，一要详细写明项目组成员姓名、工作单位、文化程度、专业、职称及参加过的项目（提供相关证明材料扫描件）。供应商一旦被采用，采购供应商文件中承诺的配备人员即为项目组人员。在项目进行过程中，项目组人员原则上不得更换，如有特殊原因需经采购单位同意,更换为具有同等资质的人员，否则按合同有关违约条款执行。

（六）付款方式

合同签订后，支付采购的供应商60%作为项目启动资金，整治工作完成后再支付剩余40%资金

二、采购评分表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 10 |
| 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且采购价格最低的采购报价为采购基准价,其价格分为满分。其他采购供应商的价格分统一按照下列公式计算：采购报价得分=(采购基准价/采购报价)×权重 |  |  |  | 评分方式 按公式计算 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 30 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 供应商资质情况 | 20 | - 供应商具有在有效期内的安全生产标准化评审、安全评价、安全培训等安全生产服务相关资质（提供两项或以上相关资质得10分）。 - 供应商具有在有效期内的机械检测检验安全技术服务、电气安全检测检验、消防类技术服务等相关资质（提供两项或以上相关资质得10分）。 - 提供有效期内的证书复印件加盖采购人公章，原件备查。 | 采购工作小组 打分 |
| 2 | 同类业绩经验 | 10 | 4.供应商提供近三年与危险化学品专项整治、机械安全专项整治、电气安全专项整治、消防安全专项整治服务项目，提供采购通知书或合同关键页复印件，原件备查（提供三项或以上相关业务项目得满分）。 | 采购工作小组 打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 60 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 技术服务方案 | 20 | 方案能够结合本项目相关要求，领悟整治要点对项目的分析是否深入，方案是否可行，目标是否明确，措施是否得当，对项目重点、难点、关键技术点的把握是否到位。 | 采购工作小组打分 |
| 2 | 项目质量管理及保证措施，服务进度保证措施 | 10 | 项目质量管理及保证措施计划评价，能结合本项目技术要求实际，有针对性的项目质量控制文件和质量管控程序、质量技术保障措施。 | 采购工作小组打分 |
| 4 | 人员配置情况 | 5 | - 项目负责人为本项目设置的专门负责人，对本项目的技术实际负责，具有专业技术类高级工程师资格或安全监管部门颁发的市级安全专家资格； | 采购工作小组打分 |
|  |  | 15 | 1.供应商选派参与项目服务的高级职称4人或以上且中级职称4人或以上，且提供相关工作经历证明复印件，原件备查。供应商需提供拟投入人员的社保清单，无社保清单的离退休人员需提供书面合同，未提供不得分。 2.供应商需提供团队人员的社保证明、资格证书、劳动合同复印件，原件备查，未提供不得分。 | 采购工作小组打分 |
| 5 | 项目拟使用的车辆情况 | 10 | 考察拟使用的车辆情况（自有、租赁均可），要求能承诺（承诺书）保障本项目至少3台车使用。 | 采购工作小组打分 |

三、供应商文件的构成及递交

（一）供应商文件的构成

1.单位营业执照副本复印件（加盖公章）

2.供应商情况介绍（含资质、荣誉等）

3.供应商类似项目案例

4.采购一览表（对服务内容的响应）

5.详细清单报价

（二）供应商文件的递交（邮递拒绝到付）

1.供应商应在“采购文件”一式五份，一起装在信封内密封，封口处需加盖供应商单位公章，并在信封封面注明：

采购项目：光明区应急管理局企业涂层烘干设备安全隐患排查整治项目

供应商名称（必填）：

供应商联系电话（必填）：

2.文件递交截止期：

供应商文件递交时间不得迟于公告截止时间。

（三）供应商文件封面

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 响应单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商代表签字：

单位盖章：

供应商联系电话（必填）：

日  期：