光明区产业链创新链融合发展研究需求书

采购单位: 深圳市光明区科技创新局

2021年3月

警示条款

《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

1.在采购活动中应当回避而未回避的；

2.未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

3.隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

4.以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

5.与其他采购参加人串通投方案的；

6.恶意投诉的；

7.向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

8.阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

9.其他违反本条例规定的行为。

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 方案人供应商不具备需求书所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料。 |

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 方案文件载明的服务期限不符合需求书要求的； |
| 2 | 对同一项目投方案时，提供两套以上的方案（需求书另有规定的除外）； |
| 3 | 总价高于预算金额的； |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |
| 5 | 未按项目需求书对方案文件组成的要求提供方案文件的（方案文件组成不完整）； |
| 6 | 方案报价有严重缺漏项目或对需求书规定的服务清单项目及数量进行修改； |
| 7 | 方案文件存在规避信息公开情形的； |
| 8 | 方案文件用不属于本公司的印章进行盖章的； |
| 9 | 盖章密封没处理好的； |
| 10 | 法律、法规规定的其他情形。 |

《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按方案无效处理。

一、评分方法

（一）本项目评分方法为：综合评分法。

综合评分法，是指方案文件满足需求书全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的方案为方案供应商的评分方法。

本项目分值具体计算方法：价格部分采取“比值法”打分（A方案若为满分，则B方案分数为100*B/A）；技术部分和综合实力部分参照综合评分表打分。

| 综合评分表 |
| --- |
| 序号 | 评分项 | 分值 |
| 1 | 价格 | 最高30分 |
| 2 | 技术部分 | 最高50分 |
|  | 行号 | 内容 | 分数 | 评分规则 |
|  | 1 | 总体评价 | 30 | 考察对项目背景、意义、工作目标的认识是否全面、准确,工作措施和方法是否具有多样性、针对性，成果深度的认识是否全面、准确，技术路线是否合理。 （1）项目背景的理解是否全面、到位（最高6分） （2）项目意义和工作目标的认识是否深刻、准确（最高6分） （3）工作方法是否多样（最高6分） （4）对内容把握是否恰当：包括对总报告、专题报告的内容构想是否全面、深入，对公众咨询的构建思路是否满足实际工作需要（最高6分） （5）技术路线是否科学合理、清晰明了、重点突出（最高6分） 根据标书情况进行横向比较 分档评分：评价为优得5-6分；评价为良得3-4分；评价为中得1-2分；评价为差得0分 |
|  | 2 | 重点评价 | 10 | 考察能否准确把握课题重点难点，并运用合理技术方法提出措施 根据标书情况进行横向比较 分档评分：优得8-10分；良得5-7分；中得1-4分；差得0分 |
|  | 3 | 其他评价 | 10 | 考察项目计划和进度安排、运行管理保障等方面的措施和方案 根据标书情况进行横向比较 分档评分：优得8-10分；良得5-7分；中得1-4分；差得0分 |
| 3 | 综合实力部分 | 最高15分 |
|  | 行号 | 内容 | 分数 | 评分规则 |
|  | 1 | 同类项目情况 | 6 | （1）承担过副省级城市层面及以上相关项目，每项得1分，最高3分 （2）承担过区级科技创新主管部门相关项目，每项得1分，最高3分 |

|  | 2 | 负责人 情况 | 3 | （1）具有区级及以上高层次人才证书，得2分 （2）具有博士及以上学历，得1分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 团队成员情况 | 6 | （1）具有博士及以上学历，每1人次得1分，最高3分 （2）具有中级及以上职称，每1人次得1分，最高3分 |
| 4 | 诚信情况 | 最高5分 |
|  | 行号 | 内容 | 分数 | 评分准则 |
|  | 1 | 市财政委员会诚信管理情况 | 2.5 | 方案人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的，得满分。供应商无需提供任何证明材料，提供保证书即可 |
|  | 2 | 市采购中心履约评价情况 | 2.5 | 近三年在市政府采购中心无履约评价为差的记录，得满分。供应商无需提供任何证明材料，提供保证书即可 |

（二）评审程序。

1.评审小组组成。

评审小组的组成参考《光明区科技创新局政府采购管理办法（实行）》，评审小组由评审专家组成，人数为三人及以上，评审专家由光明区科技创新局主动邀请。

2.评分遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评分活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评分过程和结果。评分过程中不允许违背评分程序或采用需求书未载明的评分方法或评分因素进行评分。

3.方案拆封。

直到签订合同为止，凡属于与方案文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及最终候选人的推荐情况、与评分有关的其他任何情况均严格保密。

4.方案初审。

方案文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据需求书规定，对方案文件进行审查，以确定方案供应商是否具备方案供应资格。

符合性审查：依据需求书规定，从方案文件的有效性、完整性和对需求书的响应程度进行审查，以确定是否对需求书的实质性要求做出响应。

方案文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。方案若有一条审查不通过则按方案无效标处理。

5.供应商方案作无效处理的情形。包括但不限于以下：

（1）不同方案供应商文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

（2）不同方案供应商委托同一单位或者个人办理方案事宜；

（3）不同方案供应商方案文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同方案供应商方案文件相互混装；

（5）不同方案供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目方案授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

（6）不同方案供应商的方案文件内容存在非正常一致；

（7）在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项方案活动。

6.错误修正。

方案文件报价出现前后不一致的，除另有规定外，按照下列规定修正：

（1）方案文件中拆封一览表内容与方案文件中相应内容不一致的，以拆封一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位，以拆封一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（三）重新评审。

评分结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评分结果：

1.分值汇总计算错误的；

2.分项评分超出评分标准范围的；

3.评审小组成员对客观评审因素评分不一致的；

4.经评审小组认定评分畸高、畸低的。

评分结果签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审小组应当场修改评分结果；评分结果签署后，采购方发现存在以上情形之一的，应组织原评审小组重审，重新评审改变评分结果的，书面报告本局相关负责人。供应商对评审结果提出质疑的，采购方可以组织原评审小组进行重新评审，重新评审改变评分结果的，应当书面报告本局相关负责人。

## 需求概况

- 研究要求。

1.主要任务。

根据光明区建设中国特色社会主义先行示范区2021年重点调研课题计划相关工作部署，本课题将结合光明科学城重大科技基础设施、重点高校及科研机构集聚优势，梳理光明区生命科学、新材料、智能产业等主导产业领域创新链和产业链发展现状，摸清我区双链融合发展的优势和短板，结合全球前沿产业发展趋势，梳理主导产业领域需强链、补链、建链的环节，制定主导产业链上下游结构图、科技发展路线图、产业发展路线图、重点企业和科研机构分布图等，提出促进产业链与创新链深度融合的科技产业项目，编制光明区创新产业链融合发展工作方案，并在合成生物、新材料（石墨烯）、新型显示等领域谋划专项行动计划，研究制定与之配套的体制机制和政策措施，探索独具光明特色的产业链创新链融合发展模式，支撑光明区主导产业高质量发展。例如在新材料领域，发挥材料基因组大科学装置、国家电动汽车企业计量中心等创新平台优势，加快推进贝特瑞、星源材质等重点企业开展高容量正负极材料、耐高温低电阻隔膜等锂离子电池关键材料技术研发与产业化，加快电池材料高端化和隔膜材料国产化进程。在合成生物领域，重点支持光明工程生物产业创新中心建设，出台光明区支持合成生物产业高质量发展若干措施，在生物制造产业化、生物制造研发创新等方面给予重点支持，建立完善“科研-转化-产业”全链条企业培育模式。

2.主要内容。

（1）搜集国内外等科技发达区域产业链创新链融合发展的相关资料，拟定调研计划，根据需要组织课题组对国内部分先进地区进行实地调研考察，学习产业链创新链融合的成功模式与经验。

（2）深入调研光明区产业链、创新链发展现状，全面掌握光明区产业链龙头企业、骨干企业、配套企业、重点项目、重点平台、产业关键共性技术等整体情况，针对光明区主导产业创新领域的薄弱环节或缺失环节梳理创新主体需求清单，绘制科技发展路线图、产业发展路线图以及产业链、创新链招商图谱。

（3）针对光明区重大科技基础设施和高端科研机构开展调研，梳理其技术分布领域和科学仪器设备基本信息，绘制创新成果应用转化路线图，谋划打造研发服务核心集聚区的策略路径。

（4）结合前期调研成果，提出光明区两链融合发展的策略和路径，撰写《光明区产业链创新链融合发展研究报告》，同时协助光明区科技创新局制定《光明区创新产业链融合发展工作方案》《光明区推进合成生物产业发展行动计划（2021-2023年）》《光明区推进新材料产业加快发展行动计划（2021-2023年）》（以上均为暂定名），及相关配套支持措施。

3.工作模式

（1）课题思路形成阶段，课题组须结合光明区科技与产业发展现状和发展趋势，按光明区科技创新局相关工作要求，完成思路框架搭建工作。

（2）前期调研阶段，课题单位需与光明区科技创新局协商拟定调研计划，安排好调研行程，并形成调研报告。

（2）课题开展阶段，为推动课题进展，加强双方交流课题单位每周需安排至少1名联络人员在光明区科技创新局对接沟通相关工作1-2天，并每周提交工作开展情况报告；主要写作团队编写期间，需根据光明区科技创新局工作安排，现场汇报工作进展情况。

4.进度要求

课题组需于5月10日前完成课题调研并撰写调研报告，6月10日前形成课题初稿，7月10日前进行课题中期汇报，并绘制技术清单和产业链招商图谱。9月10日前召开课题终期成果专家评审会，10月20日前形成最终课题报告并附带《产业链创新链融合发展方案》，并协助光明区科技创新局制定《光明区创新产业链融合发展工作方案》《光明区推进合成生物产业发展行动计划（2021-2023年）》《光明区推进新材料产业加快发展行动计划（2021-2023年）》（以上均为暂定名），及相关配套支持措施。

（二）方案供应商资格要求。

具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。

在市财政委员会诚信管理情况和市政府采购中心履约评价情况中，不存在诚信相关问题和履约评价为差的记录。（提供承诺书）。

（三）采购预算。

人民币伍拾伍万圆整（¥ 550,000.00）

（四）注意事项。

本项目寄送线下方案，标书密封且盖章。

（五）采购单位。

单位名称：深圳市光明区科技创新局。

详细地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路光明招商局科技园A3栋B座3楼。

项目联系人：李凯峰

联系方式：0755-88210469、15152351871

三、商务要求

（一）服务期限。

2021年11月1日前完成。

（二）成果验收。

项目结束后，深圳市光明区科技创新局将委托专业机构进行审计验收，服务方应配合并支付相关费用。服务方应在项目验收时提交给采购方满足评审要求、工作需要的各阶段研究成果纸质文件和电子文件。

（三）付款方式。

按采购合同分期付款，签订合同后支付合同总价的40%，项目结束并完成验收后支付合同总价剩余的60%。

四、方案报价

（一）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据需求书所提供的资料自行测算方案报价；一经选中，以方案报价总价与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。

（二）方案报价应根据本企业的成本 自行决定，但不得以低于其企业成本；评分时，评分小组认为方案的报价明显低于其他通过符合性审查的方案的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评分现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的方案，评分委员会应当将其作为无效方案处理。

（三）方案报价应是本项目需求范围所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以方案文件中提出的综合总价为依据。未填综合总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的综合单价或总价内。

（四）方案供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响方案报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（五）方案供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目方案。在方案报价时，应充分考虑方案报价的风险。

五、方案供应商情况介绍及资格要求

（一）方案供应商情况介绍。

（二）资格证明材料。

（三）方案供应商资格情况及通过相关认证情况。（格式自定）

（四）方案供应商同类项目业绩情况。（格式自定）

（五）方案供应商获奖情况。（格式自定）

（六）项目负责人情况。（仅限一人，格式自定）

（七）项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）（格式自定）

六、方案附件

（一）实施方案。（项目概述、工作内容、工作方案及计划工作量、工作方法及步骤）（格式自定）

（二）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议。（格式自定）

（三）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案。（格式自定）

（四）项目完成（服务期满）后的服务承诺。（格式自定）

（五）违约承诺。（格式自定，给承诺书）

（六）项目报价详情。（格式自定）

（七）供应商认为其他需要加以说明的内容。

七、合同授予

（一）合同授予标准。

本项目的合同将授予按本需求书规定评审确定的方案供应商。

（二）合同签订。

1.选定的方案供应商将于通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（需求书和方案文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合需求书的规定；

2.选定的方案供应商如不按有关条款与采购人签订合同，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报；

3.选定的方案供应商应当按照合同约定履行义务，完成服务项目，不得将服务项目转让（转包）给他人。