光明科学城促进科技成果产业化实施路径研究需求书

采购单位: 深圳市光明区科技创新局

2021年4月

警示条款

《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：

1.在采购活动中应当回避而未回避的；

2.未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

3.隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

4.以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

5.与其他采购参加人串通投方案的；

6.恶意投诉的；

7.向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

8.阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

9.其他违反本条例规定的行为。

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 方案人供应商不具备需求书所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料。 |

符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 方案文件载明的服务期限不符合需求书要求的； |
| 2 | 对同一项目投方案时，提供两套以上的方案（需求书另有规定的除外）； |
| 3 | 总价高于预算金额的； |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |
| 5 | 未按项目需求书对方案文件组成的要求提供方案文件的（方案文件组成不完整）； |
| 6 | 方案报价有严重缺漏项目或对需求书规定的服务清单项目及数量进行修改； |
| 7 | 方案文件存在规避信息公开情形的； |
| 8 | 方案文件用不属于本公司的印章进行盖章的； |
| 9 | 盖章密封没处理好的； |
| 10 | 法律、法规规定的其他情形。 |

《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按方案无效处理。

一、评分方法

（一）本项目评分方法为：综合评分法。

综合评分法，是指方案文件满足需求书全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的方案为方案供应商的评分方法。

本项目分值具体计算方法：价格部分采取“比值法”打分（投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重）；技术部分和综合实力部分参照综合评分表打分。

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 10分 |
|  | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 二 | 技术部分 | 50分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 |
|  | 1 | 课题研究思路 | 30 | 评审标准： 对投标人提供的整体研究思路的合理性、完整性进行评分： ①内容完整，理解全面深刻准确，工作方法多样（最高10分） ②研究路线清晰合理、重点突出（最高10分），③满足实际工作需要（最高10分） 根据标书情况进行横向比较 分档评分：优得8-10分；良得5-7分；中得1-4分；差得0分 |
|  | 2 | 课题实施内容 | 20 | 评审标准： ①投标人能否准确把握课题重点难点，并运用合理技术方法提出措施（最高10分） ②项目计划和进度安排等方面的措施和方案（最高10分） 根据标书情况进行横向比较 分档评分：优得8-10分；良得5-7分；中得1-4分；差得0分 |
| 三 | 综合实力部分 | 40分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值范围 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目负责人 （1人） | 10 | 1.评审标准： 投标人拟配备本项目的项目负责人具有： ①全日制本科或以上学历的，得1分；全日制研究生或以上学历的，得2分；全日制博士研究生学历的，得3分。 ②具有成果转化类项目研究经验的，得3分；作为主要执笔人承担过成果转化类项目的，得4分；作为主要执笔人承担过成果转化类项目，获市领导及以上批示的，得7分。 2.证明材料： ①拟配备人员的学历证书及相关证书扫描件。 ②具有成果转化类课题研究经验的，请提供相关佐证材料。 |
|  | 2 | 项目成员（3人或以上） | 10 | 1.评审标准： 投标人拟配备团队人员： ①3名及以上，均具有全日制研究生学历的，得1分；3名及以上，均具有全日制研究生学历且有1人获高级职称的，得2分；3名及以上，均具有全日制研究生学历且有2人及以上获高级职称的，得3分。 ②全部具有成果转化类课题研究经验，得3分；全部具有近两年内成果转化类课题研究经验，得4分；全部具有近两年内本区成果转化类课题研究经验，得7分； 2.证明材料： ①拟配备人员的学历证书及相关证书扫描件。 ②具有参与过成果转化类课题研究经验的，请提供相关佐证材料。 |
|  | 3 | 经营范围 | 10 | 1.评审标准： 投标人具有从事科技创新研究经营范围的，可得10分。 2.证明材料： ①营业执照复印件； ②提供由深圳市市场监督管理局商事主体信用监督公示平台公示的经营范围。 |
|  | 4 | 合作基础 | 10 | 与光明区政府有相关战略合作协议且有合作项目的得10分，无战略合作协议但有合作项目的，每个项目得1分，最高不超过5分。 |

（二）评审程序。

1.评审小组组成。

评审小组的组成参考《光明区科技创新局政府采购管理办法（实行）》，评审小组由评审专家组成，人数为三人及以上，评审专家由光明区科技创新局主动邀请。

2.评分遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评分活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评分过程和结果。评分过程中不允许违背评分程序或采用需求书未载明的评分方法或评分因素进行评分。

3.方案拆封。

直到签订合同为止，凡属于与方案文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及最终候选人的推荐情况、与评分有关的其他任何情况均严格保密。

4.方案初审。

方案文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据需求书规定，对方案文件进行审查，以确定方案供应商是否具备方案供应资格。

符合性审查：依据需求书规定，从方案文件的有效性、完整性和对需求书的响应程度进行审查，以确定是否对需求书的实质性要求做出响应。

方案文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。方案若有一条审查不通过则按方案无效标处理。

5.供应商方案作无效处理的情形。包括但不限于以下：

（1）不同方案供应商文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

（2）不同方案供应商委托同一单位或者个人办理方案事宜；

（3）不同方案供应商方案文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同方案供应商方案文件相互混装；

（5）不同方案供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目方案授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

（6）不同方案供应商的方案文件内容存在非正常一致；

（7）在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项方案活动。

6.错误修正。

方案文件报价出现前后不一致的，除另有规定外，按照下列规定修正：

（1）方案文件中拆封一览表内容与方案文件中相应内容不一致的，以拆封一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位，以拆封一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（三）重新评审。

评分结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评分结果：

1.分值汇总计算错误的；

2.分项评分超出评分标准范围的；

3.评审小组成员对客观评审因素评分不一致的；

4.经评审小组认定评分畸高、畸低的。

评分结果签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审小组应当场修改评分结果；评分结果签署后，采购方发现存在以上情形之一的，应组织原评审小组重审，重新评审改变评分结果的，书面报告本局相关负责人。供应商对评审结果提出质疑的，采购方可以组织原评审小组进行重新评审，重新评审改变评分结果的，应当书面报告本局相关负责人。

## 需求概况

- 研究要求。

1.主要任务。

依据《光明区建设中国特色社会主义先行示范区2021年重点调研课题计划》相关工作部署，为进一步深化创新驱动发展战略，加快关键核心技术攻关，实现科技成果“沿途下蛋”，本课题将围绕光明科学城中试基地、光明国际技术转移转化中心、概念验证中心、重大技术攻关、技术经纪人培养等方面展开研究，分析促进科技成果产业化发展的实施路径体系，构建多路并举的实施路径与科学的建设运营模式，完善与之配套的体制机制和政策措施，为光明科学城促进科技成果产业化打下理论基础，促进光明科学城高质量发展。

2.主要内容。

（1）光明科学城促进科技成果产业化实施路径研究的意义和目标。包括光明科学城促进科技成果产业化发展承载的作用、建设目标方向等。

（2）搜集国内外先进区域促进成果产业化发展实施路径的相关资料，拟定调研计划，根据需要组织课题组对国内部分先进地区进行实地调研考察，学习促进科技成果产业化发展的成功模式与经验，梳理国内对促进科技成果产业化发展的相关政策。

（3）深入调研光明区科技成果产业化发展现状。梳理光明现有促进科技成果产业化发展的基础科研条件、成果转化条件、产业化条件，依据光明现有资源条件，提出光明科学城促进科技成果产业化发展的实施路径方向。

（4）围绕光明科学城中试基地、光明国际技术转移转化中心、概念验证中心、重大技术攻关、技术经纪人培养等内容开展研究，构建促进科技成果产业化发展的整体支撑架构。

（5）结合促进科技成果产业化发展的典型案例研究，分析光明科学城促进科技成果产业化发展的实施路径体系，紧密围绕光明科学城的实际需求和中试基地建设、光明国际技术转移转化中心建设等支撑架构内容，提出光明科学城促进科技成果产业化发展的实施路径。并从金融服务、人才引育、现代化管理制度和绩效考核机制构建等方面，提出全面务实的政策措施。

3.工作模式

（1）课题思路形成阶段，课题组须结合光明区科技与产业发展现状和发展趋势，按光明区科技创新局相关工作要求，完成思路框架搭建工作。

（2）前期调研阶段，课题单位需与光明区科技创新局协商拟定调研计划，安排好调研行程，并形成调研报告。

（3）课题开展阶段，为推动课题进展，加强双方交流课题单位需安排专人在服务期内长期跟踪项目，并派遣至少1名经验丰富的课题专员驻岗，驻岗服务期限不少于6个月，每周需根据光明区科技创新局工作安排，现场汇报工作进展情况。

4.进度要求

课题组需于7月10日前完成课题调研并撰写调研报告，8月10日前形成课题初稿，9月15日前进行课题中期汇报。10月20日前召开课题终期成果专家评审会，11月20日前形成最终课题报告（具体结题时间以实际情况为准）。

（二）方案供应商资格要求。

具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。

在市财政委员会诚信管理情况和市政府采购中心履约评价情况中，不存在诚信相关问题和履约评价为差的记录。（提供承诺书）。

（三）采购预算。

人民币不超过伍拾柒点捌万圆（¥ 580,000.00）

（四）注意事项。

本项目寄送线下方案，标书密封且盖章。

（五）采购单位。

单位名称：深圳市光明区科技创新局。

详细地址：深圳市光明区科联路与同仁路交汇处科润达大厦15楼。

项目联系人：吴仲发

联系方式：0755-88211780

三、商务要求

（一）服务期限。

2021年12月31日前完成。

（二）成果验收。

项目结束后，深圳市光明区科技创新局将委托专业机构进行审计验收，服务方应配合并支付相关费用。服务方应在项目验收时提交给采购方满足评审要求、工作需要的各阶段研究成果纸质文件和电子文件。

（三）付款方式。

按采购合同分期付款，签订合同后支付合同总价的40%，项目结束并完成验收后支付合同总价剩余的60%。

四、方案报价

（一）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据需求书所提供的资料自行测算方案报价；一经选中，以方案报价总价与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。

（二）方案报价应根据本企业的成本 自行决定，但不得以低于其企业成本；评分时，评分小组认为方案的报价明显低于其他通过符合性审查的方案的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评分现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的方案，评分委员会应当将其作为无效方案处理。

（三）方案报价应是本项目需求范围所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以方案文件中提出的综合总价为依据。未填综合总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的综合单价或总价内。

（四）方案供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响方案报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（五）方案供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目方案。在方案报价时，应充分考虑方案报价的风险。

五、方案供应商情况介绍及资格要求

（一）方案供应商情况介绍。

（二）资格证明材料。

（三）方案供应商资格情况及通过相关认证情况。（格式自定）

（四）方案供应商同类项目业绩情况。（格式自定）

（五）方案供应商获奖情况。（格式自定）

（六）项目负责人情况。（仅限一人，格式自定）

（七）项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）（格式自定）

六、方案附件

（一）实施方案。（项目概述、工作内容、工作方案及计划工作量、工作方法及步骤）（格式自定）

（二）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议。（格式自定）

（三）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案。（格式自定）

（四）项目完成（服务期满）后的服务承诺。（格式自定）

（五）违约承诺。（格式自定，给承诺书）

（六）项目报价详情。（格式自定）

（七）供应商认为其他需要加以说明的内容。

七、合同授予

（一）合同授予标准。

本项目的合同将授予按本需求书规定评审确定的方案供应商。

（二）合同签订。

1.选定的方案供应商将于通知书发出之日起十一个工作日内，按照采购文件（需求书和方案文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合需求书的规定；

2.选定的方案供应商如不按有关条款与采购人签订合同，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报；

3.选定的方案供应商应当按照合同约定履行义务，完成服务项目，不得将服务项目转让（转包）给他人。