附件

**光明区城市管理和综合执法局2021年“七一”、国庆节日装扮（国旗悬挂）服务项目合同变更征求意见公示**

|  |
| --- |
| 依据《光明区财政局 光明区公共资源交易中心关于进一步加强政府采购合同备案管理工作的通知》有关规定，光明区城市管理和综合执法局拟对光明区城市管理和综合执法局2021年“七一”、国庆节日装扮（国旗悬挂）服务项目合同部分条款进行变更，现将有关情况向社会大众征求意见： |
| 采购项目名称：光明区城市管理和综合执法局2021年“七一”、国庆节日装扮（国旗悬挂）服务项目合同金额（万元）：260.002203中标供应商：深圳市深泰建设工程有限公司 |
| 变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等）1.原合同中有关光明区城市管理和综合执法局2021年“七一”节日装扮（国旗悬挂）服务项目不再履行，2021年国庆节日装扮（国旗悬挂）需在光侨路（公常路-根玉路）、公常路（东环路-光侨路）增加抱箍298个，即合同总金额由“人民币2600022.03元（大写： 贰佰陆拾万零贰拾贰元零叁分）”变更为“人民币1514920元（大写：壹佰伍拾壹万肆仟玖佰贰拾元整）”，最终支付金额以实际悬挂的数量据实结算。2.原合同中有关国庆节国旗悬挂的施工期“2021 年8月 15 日前完工”更改为“2021年9月25日前完工”，养护期“2021年8月15日至10月15日”更改为“2021年9月25日至10月15日”（具体时间以市、区最新通知的要求为准）。 |
| 变更的理由及相关说明：1. 鉴于深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司光明分公司）组织的招标项目：光明区城市管理和综合执法局2021年“七一”、国庆节日装扮（国旗悬挂）服务（项目编号：GMCG2021173114）于2021年6月28日发出《深圳市光明区网上政府采购中标通知书》，确定由深圳市深泰建设工程有限公司为中标单位，致使采购文件中所包含的“七一”建党节节日装扮国旗悬挂服务项目在客观上已无法履行。原定于“七一”在光侨路（公常路-根玉路）、公常路（东环路-光侨路）安装抱箍298个，由于“七一”国旗悬挂服务未开展，因此国庆节国旗悬挂服务中需增加抱箍298个。

2.由于市、区有关部门尚未发布国庆节国旗悬挂的时间安排，因此将原合同中有关国庆节国旗悬挂的施工期“2021 年8月 15 日前完工”更改为“2021年9月25日前完工”，养护期“2021年8月15日至10月15日”更改为“2021年9月25日至10月15日”（具体时间以市、区最新通知的要求为准）。 |
| 征求意见期限：从2021年9月10日至2021年9月17日（公示时间不得少于5个工作日） |
| 联系方式：采购人：光明区城市管理和综合执法局地址：光明区光明商会大厦1110联系电话：0755-23243101 传真：0755-88211379合同备案机构：深圳市光明区财政局办公地址：牛山路与德雅路交汇处光明区公共服务平台5楼联系电话:88211851 |
| 备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人和深圳市光明区财政局。 |