深圳市光明区新湖街道办事处

第一批安置房分配实施方案

为科学实施新湖街道安置房分配工作,坚持公平公正公开原则，充分保障安置对象的合法权益，根据有关法律、法规，结合新湖街道安置房房源及安置需求，制定本实施方案。

- 安置房分配对象

安置房分配对象是须符合以下全部条件的被拆迁人：

（一）2019年10月31日（含2019年10月31日）前与新湖街道办事处（原光明或原公明办事处）正式签订《补偿安置协议书》或《补偿安置协议书补充协议》（以下统称《协议书》）。

（二）《协议书》约定选择产权调换或产权调换与货币补偿相结合补偿方式的，按规定已移交被拆迁房屋。

（三）签署《放弃房地产权利声明书》或《注销房地产权利证书的委托书》并已经过公证，或者已办理被拆迁房屋房地产权注销登记手续的。

（四）截至2019年10月31日前未参与光明中心区（光明新村、明安花园、和润家园）安置房分配的分配对象。

（五）子女安置房购买指标奖、增购资格奖、安置房购买指标奖或者购买指标（即无“拆一补一”，仅有悬挂指标）及光明科学城启动区项目、光明中心区（楼村）土地整备项目涉及的被拆迁人不纳入本批次安置房分配对象范围。

符合本次分配条件的分配对象原则上只能在本次分配房源（光明新村）分配一套安置房。经审核，符合本批次安置房分配条件的分配对象共80户，其中有16户因其协议约定安置面积与本批次安置房房源面积不相匹配，则不参与本次安置房分配，此外有5户已经签署自愿放弃选房承诺书，承诺不参与本批次安置房分配并保留产权置换权利。最终本次分配的安置小区需求为59套。

- 安置房源

本批次全区安置房分配的房源为光明新村安置小区，共计507套（其中光明街道于1月16-19日已完成第一次序（协议签订日期在2017年6月30日前）安置房分配193套），户型建筑面积为125.31㎡-150.04㎡。

可分配安置房源以区住房和建设局实际提供房源为准。

- 分配原则

- 公开、公平、公正原则。安置房分配严格按程序进行，在现场选房过程中安排监督人员进行监督，并对全程进行录像存档，确保安置房分配工作公开、公平、公正。

- 先签约、先选房的原则。根据签订《协议书》的时间先后顺序依次选房。

- 光明新村（明安花园或和润家园）内享有一套安置房原则。以现有房源为基础，保障已签约并符合产权调换的分配对象原则上在光明新村（明安花园或和润家园）有一套自住安置房。

- 原则上，实际分配安置房总建筑面积不得超出补偿安置协议约定安置建筑面积，如因可供分配安置小区户型建筑面积受限等原因，实际分配安置房总建筑面积上下浮动不超过补偿安置协议约定安置建筑面积的3%且不超出10㎡。

- 放弃选房原则。符合条件且已确认参加本次安置房分配的分配对象，放弃选房或放弃选房结果的，在下一批次安置房分配时，其选房顺序排列在其他被拆迁人选房顺序之后。

- 选房顺序

根据《协议书》签订的时间先后顺序依次选房；同一天签约，其先后顺序已明确的，按照已明确的顺序选房；同一天签约，其先后顺序未明确的，采用抽签办法明确选房先后顺序。

- 时间安排

以《协议书》签约时间为节点，分三个时间段依次组织分配对象进行安置房抽签选房。

- 第一时间段分配2017年6月30日至2017年12月31日期间签订《协议书》的。

- 第二时间段分配2018年1月1日至2018年12月31日期间签订《协议书》的。

- 第三时间段分配2019年1月1日至2019年10月31日期间签订《协议书》的。

- 选房方式

安置房分配采用5选1抽签选房的方式在安置房信息管理平台进行现场选房。

按照安置房建筑面积将房源划分为不同面积房源库，相近建筑面积安置房归为同一面积房源库，不同面积房源库的安置房以房号形式统计并放在不同的面积房源库中。分配对象选择符合自身条件的面积房源库，从该面积房源库中一次性随机抽取5套安置房所对应的房号，最后从抽取的5个房号中选择1个房号，该房号所对应的安置房即作为该分配对象选择的安置房。若该面积房源库中剩余安置房不足5套时，则从现有剩余安置房中直接选取1个房号，该房号所对应的安置房即作为该分配对象选择的安置房。

- 工作流程

为保证安置房分配工作顺利推进，结合安置房信息管理平台设置的选房流程，按照前期工作、分配实施、后续工作等三个阶段，分14个流程，组织开展本次安置房分配工作。

- 前期工作阶段

1.建立分房档案

- 土地整备中心按照“一户一档”的原则，建立分配对象分房档案，分配对象参与选房过程中产生的所有档案资料（包括但不限于补偿安置协议、被拆迁房屋已拆除证明材料、被拆迁房屋产权注销证明材料，公示情况佐证材料、《安置房申请书》、街道办事处出具的“一户一确认”书面意见、《选房确认书》、《结算通知书》、《安置房产权转让合同》等）纳入分配对象分房档案管理，并结合安置房分配进度，分批分阶段报区城市更新和土地整备局备案。

- 2.补偿安置协议备案。街道办事处将已签订，且约定产

- 权调换或产权调换与货币补偿相结合补偿方式的补偿安置协议（含框架协议、补偿安置协议、补充协议），报送区城市更新和土地整备局备案。

- 3.信息录入与核查

土地整备中心负责将2019年10月31日（含2019年10月31日）前已签订正式补偿安置协议约定选择产权调换或产权调换与货币补偿相结合补偿方式的分配对象信息录入安置房信息管理平台并开展录入信息核对确认工作，以确保信息无误。同时与其他街道办事处做好对接，对分配对象信息进行核查，避免同一分配对象，在不同街道进行选房，导致重复安置。

4.安置房需求计划申报

土地整备中心向区城市更新和土地整备局申报第一批安置房需求计划。

5.方案制定

土地整备中心根据街道本次安置房需求计划及光明新村可分配房源情况，编制第一批安置房分配实施方案，并按程序报请审定后实施。

（二）分配实施阶段

6.安置房申请

- 土地整备中心根据辖区安置房分配实施方案，在光明区政府在线网站发布分房通告，通告时间不少于15个自然日。

- 符合分配方案规定条件的分配对象向土地整备中心申请并提交安置房分配申请材料。土地整备中心对申请材料进行审核，对符合分配方案规定条件的分配对象进行现场信息登记确认。分配对象确认信息无误后，现场签署《信息确认单》，并填写《安置房申请表》后提交土地整备中心，土地整备中心出具信息确认回执单给分配对象留存。

- 7.选房名单确认

根据第一批安置房分配实施方案，结合分配对象申请情况，确定分配对象选房顺序名单。由土地整备中心将选房顺序名单、选房时间、选房地点等信息在光明区政府在线网站、新湖街道办事处公告栏进行公示，公示时间不少于7个自然日。公示期内有异议的，由土地整备中心负责核查及处理。

- 土地整备中心根据公示且无异议的选房顺序名单，对参与选房分配对象的选房资格、选房顺序进行“一户一确认”，并出具书面意见。

8.选房权限设置

将公示且无异议的选房顺序名单及可选安置房面积范围、公示情况（时间、地点及相关佐证材料）、土地整备中心出具的“一户一确认”书面意见等相关材料函告区城市更新和土地整备局备案，同时函告区住房和建设局，由区住房和建设局协调系统开发人员在安置房信息管理平台上创建选房计划，并对分配对象的选房顺序、面积选择权限进行设置。

9.现场选房

（1）签到。分配对象按通知的预定时间准时到达选房现场签到。

（2）资格审核。分配对象须携带本人身份证、《协议书》、《放弃房地产权利声明书》或《注销房地产权利证书的委托书》及相关资料到场选房。如分配对象有两个及以上权利人的，须所有权利人亲自到场。如本人不能参加选房，委托他人代为选房的，还须携带经公证的授权委托书原件及受托人的身份证等资料到指定地点进行选房。涉及继承的，需提前办理合法有效的继承手续，由继承人携带相关资料参与选房。

（3）选房。现场选房时间为15分钟。若分配对象未按时到达选房现场，其选房顺序自动后延,按实际到达时间插入当前选房的分配对象之后选房。若分配对象在本批次选房活动结束前仍未到达选房现场，视为自动放弃本批次选房资格。分配对象放弃本批次抽签所选取房号的，即为放弃本批次选房资格。分配对象拒不遵守现场秩序，严重扰乱和妨碍现场选房的，取消其本批次选房资格，其选房时间另行安排。

（4）确认。分配对象现场选中安置房后，签署《选房确认书》。分配对象须配合注销原拆迁房屋不动产登记证、结算、签订产权转让合同、入伙等后续手续办理事宜。对于本次放弃选房的分配对象，应要求分配对象签订放弃选房承诺书。

（三）后续工作阶段

10.选房结果公示

将选房结果在光明区政府在线网站进行公示，公示时间不少于15个自然日，公示期内对选房结果有异议的，由街道办事处负责核查及处理。

土地整备中心将本次选房结果及公示情况（时间、地点、照片等）、《选房确认书》等相关资料补充纳入分配对象分房档案，并函告区城市更新和土地整备局、区住房和建设局备案。

11.差额结算

分配对象相关分房档案完成备案（差额结算前产生的所有档案资料）后，根据公示且无异议的选房结果，对于已完成相关分房档案备案的分配对象，按照收支两条线原则，土地整备中心开展安置房分配后的面积差额结算工作，确定分配对象应缴金额或需退付给分配对象的金额，同时通知分配对象至街道办事处领取《结算通知书》。自收到街道办事处通知的3个工作日内，分配对象执《选房确认书》、身份证原件到街道办事处签字确认并领取《结算通知书》（复印件）。

土地整备中心依据区住房和建设局提供的《安置房产权转让合同》模板，结合分配对象实际情况，出具《安置房产权转让合同》，同时将分配对象签字确认的《结算通知书》（复印件）与相应的《安置房产权转让合同》一并报送区住房和建设局。

按照收支两条线的原则，安置房分配面积差额结算工作分需补缴和需退付两种情况进行：①需补缴的，分配对象执《选房确认书》《结算通知书》（复印件）、身份证至区住房和建设局（深圳市光明区房屋事务中心）领取《非税收入缴款通知书》，并在规定时间内将需补缴金额汇入区财政局指定的银行账户。②需退付的，土地整备中心将需退付情况、详细台账信息及《结算通知书》函告区城市更新和土地整备局。区城市更新和土地整备局向区财政局申请拆迁预算经费二次分配，区财政局将退付资金分配给街道办事处后，由土地整备中心负责将相应款项按照国库集中支付程序退付给分配对象。

12.签订产权转让合同

- 付清需补缴金额15个工作日内，分配对象执《结算通知书》、缴款回执单、身份证原件，至区住房和建设局（深圳市光明区房屋事务中心）签订《安置房产权转让合同》；无需缴纳金额的（含需退付情况），则执《结算通知书》、身份证原件，签订《安置房产权转让合同》。

区住房和建设局将本单位、分配对象均已签字盖章的《安置房产权转让合同》（一式七份）移交土地整备中心，土地整备中心负责完成《安置房产权转让合同》签字盖章手续，并留存三份，同时移交一份给区城市更新和土地整备局备案，移交三份给区住房和建设局。

13.办理入伙手续

区住房和建设局通知分配对象领取《安置房产权转让合同》，并向分配对象核发《入伙通知书》《入伙须知》，同时将《入伙通知书》（复印件）移交街道土地整备中心存档。分配对象根据《入伙通知书》要求，执相关资料办理入伙手续。

- 14.完善分配对象分房档案。

- 选房结束后，土地整备中心按照“一户一档”的原则，完善分配对象分房档案，将分配对象参与选房过程中产生的所有资料纳入分配对象分房档案管理。

- 具体工作流程及有关事项以《光明区安置房分配后续工作流程指引》为准。

- 差额结算

分配对象自收到《结算通知书》后10个工作日内，须将购买安置房的购房款付清。

实际安置面积原则上不得超出协议约定安置面积，如因可供分配安置小区户型建筑面积受限等原因，实际分配安置房总建筑面积上下浮动不超过补偿安置协议约定安置建筑面积的3%且不超出10㎡。分配对象《协议书》约定的剩余安置面积与安置房允许面积浮动范围之和小于可选房源的最小面积的，剩余安置面积部分直接进行差额结算支付给分配对象。

（一）实际安置面积与“拆一补一”面积之间的差额结算

1.实际安置房面积等于“拆一补一”面积的，不予结算。

2.实际安置房面积小于“拆一补一”面积的，给予差额结算，不足部分按新湖街道房屋征收补偿基准价格（即10700元/㎡）的价格结算支付给分配对象。

（二）安置房面积与《协议书》约定的安置指标之间的差额结算

1.安置房面积大于“拆一补一”面积的，但未超出《协议书》约定的安置面积部分，《协议书》中有约定的，从其约定；未约定的，分配对象按3100元/㎡的价格进行购买。

2.安置房面积大于“拆一补一”且超出《协议书》约定的安置面积，但不超过协议约定安置面积的3%且不超过10平方米的部分，《协议书》中有约定的，从其约定；未约定的，分配对象按6400元/㎡的价格进行购买。

3.安置房面积大于“拆一补一”面积，但未达到《协议书》约定的安置面积，不足面积部分，《协议书》中有约定的，从其约定；未约定的，按6400元/㎡的价格结算支付给分配对象。

- 临时安置补助费结算

- 实际置换的安置房总面积小于补偿安置协议约定“拆一补一”面积时，从安置房交付使用之日起，停止发放已选安置房面积部分临时安置补助费，面积差额部分按协议约定标准继续发放临时安置补助费。

- 实际置换的安置房总面积大于补偿安置协议约定“拆一补一”面积时，从安置房交付使用之日起停止发放临时安置补助费。

- 若分配安置房为最后一套、且实际置换的安置房总建筑面积小于或等于“拆一补一”面积的，从最后一套安置房交付使用之日起停止发放临时安置补助费。

- 产权注销与办理

（一）被拆迁房屋原不动产登记证注销

分配对象须按照《市规划国土委关于规范土地整备涉及已拆除不动产权利注销登记工作的通知》（深规土〔2017〕247号）等相关规定，配合街道办事处完成被拆迁房屋产权注销方可办理差额结算、签订《安置房产权转让合同》、入伙等后续手续。

新湖街道办事处组织相关部门对原拆迁房屋进行核查、清场，分配对象应予配合。

分配对象应在规定的时间内，携带相关资料到不动产登记部门申请办理原被拆迁房屋不动产登记证注销手续。

（二）安置房不动产登记证办理

区住房建设局依据选房结果与街道办事处、分配对象签订安置房产权转让合同，并协助分配对象办理产权登记。

安置房的产权性质按照被征收房屋的产权性质和深圳市、光明区相关规定，并结合补偿安置协议的约定确定。

- 违规处理

分配对象有下列行为之一的，取消当次选房资格：

- 不配合注销原拆迁房屋不动产登记证的；

- 严重扰乱现场工作秩序、妨碍安置房分配工作正常进行的；

- 选房程序已经完成，但拒绝接受选房结果的；

- 不在规定时间内办理款项结算的。

- 其他事项

（一）符合条件的分配对象已亡故的，其安置房涉及的继承事宜，按相关法律法规执行。

（二）新湖街道办事处对本方案具有最终解释权。