## 明细表
附件1-3
光明区2021年第一批政府专项债券项目表
序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 牵头单位 | 建设单位 | 项目建设进度概况 | 总投资 | 资金分配方案 | 备注
（一）流域水环境治理 | [5 empty] | 1691463.1 | 101000
1 | 光明区水污染治理项目 | 光明区全面消除黑臭水体治理工程(光明水质净化厂服务范围） | 区水务局 | 区水务局 | 项目验收阶段 | 313478 | 9100
2 |  | 光明区全面消除黑臭水体治理工程(公明核心片区及白花社区） |  | 区水务局 | 项目验收阶段 | 246940 | 6700
3 |  | 光明区存量排水管网（光明水质净化厂服务范围）提质增效工程（一期） |  | 区水务局 | 项目施工阶段 | 128835 | 27000
4 |  | 光明区存量排水管网（公明核心区及白花片区）提质增效工程（一期） |  | 区水务局 | 1、本项目累计工程形象进度33.93%。 2、本项目已进场359个小区，已完工241个小区； 3、开挖换管共计80821m，累计完成33506m，累计完成占比42%； 4、非开挖修复工程正在进行局部树脂固化法修复，共计5130处，累计完成2654处，累计完成占比52%； 5、非开挖修复长度14312m，累计已完成6078m，累计完成占比42%； 6、管网完善（新建管网）长度共计13394.6m，累计完成8099m，累计完成占比60%。 | 120803 | 31000
5 |  | 茅洲河流域（东坑水）水环境综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 完工验收阶段 | 78609.76 | 3000
6 |  | 茅洲河（光明区）水环境综合整治工程-水质净化厂生态补水工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 45267 | 0
7 |  | 光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠水环境综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 66283 | 5000
8 |  | 茅洲河（光明区）水环境综合整治工程-茅洲河支流排洪渠综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 38834 | 3000
9 |  | 茅洲河流域中上游段支流（大凼水）水环境综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 10360 | 0
10 |  | 茅洲河流域中上游段支流（西田水）水环境综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 17889 | 0
11 |  | 茅洲河流域中上游段支流（玉田河）水环境综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 17667 | 0
12 |  | 生态湿地工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 15435 | 0
13 |  | 茅洲河（光明区）水环境综合整治工程-白沙坑综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 7267 | 0
14 |  | 茅洲河（光明区）水环境综合整治工程项目—河道底泥处置厂建设工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 12124 | 0
15 |  | 公明核心区及白花社区工业区正本清源工程 |  | 区建筑工务署 | 完工收尾阶段 | 42465.33 | 375
16 |  | 茅洲河(光明区）综合整治工程-茅洲河干流景观提升工程 |  | 区建筑工务署 | 施工阶段，形象进度98% | 52813 | 1100
17 |  | 茅洲河水环境综合整治工程（中上游）-新陂头河综合整治工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 35014 | 3200
18 |  | 科学城智慧公园 |  | 区建筑工务署 | 完成总形象进度42%：景观工程完成43%，防洪工程完成43%，水质水量保障工程完成42%，海绵及水景小品工程完成33%，建筑工程完成40%，电气工程完成37%，水土保持工程完成66%，桥梁工程完成46%。 | 38726.01 | 10000
19 |  | 公明核心南片区雨污分流管网工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 27249 | 0
20 |  | 公明核心西片区雨污分流管网工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 27086 | 0
21 |  | 公明核心东片区雨污分流工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 25327 | 0
22 |  | 公明街道北片区雨污分流管网工程 |  | 区建筑工务署 | 竣工验收 | 25906 | 405
23 |  | 公明街道城中村排水管网接驳改造工程 |  | 公明街道办 | 工程已竣工验收，正在结算审计中。 | 18440 | 0
24 |  | 凤凰街道城中村排水管网接驳改造工程 |  | 凤凰街道办 | 项目结算审核报告书正在进行财政评审 | 7793 | 0
25 |  | 新湖街道城中村排水管网接驳改造工程 |  | 新湖街道办 | 区财评中心开展项目结算 | 26689 | 1000
26 |  | 马田街道城中村排水管网接驳改造工程 |  | 马田街道办 | 已完成100% | 18421 | 0
27 |  | 观澜河流域白花河综合整治工程项目 |  | 区建筑工务署 | 已竣工验收 正在结算 | 11797 | 0
28 |  | 光明办事处城中村排水管网接驳改造工程 |  | 光明街道办 | 工程已竣工验收，正在结算审计中。 | 12884 | 0
29 |  | 玉塘街道城中村排水管网接驳改造工程 |  | 玉塘街道办 | 区财评中心开展项目结算 | 10191 | 0
30 |  | 光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程 |  | 区水务局 | 完工，已出决算报告 | 80520 | 0
31 |  | 茅洲河流域木墩河综合整治一期项目 |  | 区建筑工务署 | 已竣工验收 正在结算 | 9703 | 0
32 |  | 光明区小型水库标准化建设项目 |  | 区水务局 | 前期阶段 | 24007 | 0
33 |  | 光明区茅洲河支流“一河一景”景观提升工程-玉田河景观提升工程 |  | 区水务局 | 前期阶段 | 3125 | 70
34 |  | 楼村水生态修复工工程 |  | 区水务局 | 前期阶段 | 73515 | 50