附件

深圳市光明区海绵城市建设管理办法

（征求意见稿）

目  录

第一章  总则

第二章  部门职责

第三章  行为管控

第四章  考核管理

第五章  保护与监督

第六章  附则

第一章  总  则

第一条【目的】  为保障深圳市光明区海绵城市建设工作有序开展，规范各相关单位海绵城市建设管理行为，根据国家、省、市海绵城市建设管理有关规定，结合光明区实际制定本办法。

第二条【定义】  海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，最大限度减少城市开发建设行为对原有自然水文特征和生态环境造成的破坏，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

第三条【适用范围】  本办法适用于深圳市光明区行政区域内海绵城市规划、设计、建设、运行维护及其监督管理等工作。

第四条【工作原则】  海绵城市建设应当坚持生态为本、自然循环，规划引领、统筹推进，政府主导、社会参与的原则。城市规划建设管理全过程应当尊重科学规律，积极落实海绵城市建设要求。海绵化措施应当因地制宜与主体工程同步规划、设计、施工、验收和投入使用。

第五条【政府责任】  区政府是全区海绵城市建设的责任主体，负责统筹推进全区海绵城市建设工作，协调解决全区海绵城市建设中的重大问题。

第六条【海绵城市建设引领】  区政府主导的重点开发区域、连片产业空间、政府投资项目、城市更新项目应严格落实海绵城市建设要求，发挥示范引领作用，鼓励以更高标准推进海绵城市建设。

第二章  部门职责

第七条【海绵城市工作机构】  区政府成立区海绵城市建设实施工作领导小组，负责审议和统筹辖区海绵城市相关事宜。区海绵城市建设实施工作领导小组办公室设在区水务局，负责拟订全区海绵城市建设计划及实施方案，统筹协调、指导、督促全区各相关单位开展海绵城市建设工作。

第八条【国民经济和社会发展规划】  区发展和改革局应将海绵城市建设目标和要求纳入区国民经济和社会发展规划或年度计划。

第九条【资金保障】  区财政局应按规定统筹保障海绵城市规划、设计、施工、运行维护管理、技术服务等有关资金需求。

第十条【规划编制】  市规划和自然资源局光明管理局、区城市更新和土地整备局应在各层次、各类型规划中纳入海绵城市相关内容：

（一）组织编制或修编国土空间总体规划时，应当体现海绵城市建设理念，明确海绵城市建设目标及发展策略，将雨水年径流总量控制率、降雨就地消纳率等海绵城市管控指标作为重要控制指标，统筹谋划、系统考虑。

（二）编制或修编法定图则及控制性详细规划时，应当衔接区海绵城市建设专项规划，落实国土空间总体规划中海绵城市的相关要求。

（三）编制土地整备规划、城市更新单元规划、重点地区地下空间详细规划等规划实施方案时，应当开展海绵城市建设专题研究，明确海绵城市建设目标，合理布局海绵化措施。

第十一条【专项规划衔接】  区住房和建设局、市交通运输局光明管理局、区水务局、区城市管理和综合执法局等行业主管部门编制或修编道路、绿地、水系、排水防涝、绿色建筑等专项规划时，应当与区海绵城市建设专项规划充分协同，编制海绵城市篇章，全面落实海绵城市建设要求。

第十二条【项目前期策划】  区住房和建设局、市交通运输局光明管理局、区水务局、区城市管理和综合执法局、各街道办事处、区建筑工务署、区科学城开发建设署等政府投资项目建设单位应在所负责的政府投资项目全面落实海绵理念，并在设计、施工、监理等招标文件和合同中载明项目海绵化措施建设的具体内容、标准、技术规范。

区委宣传部、区教育局、区文化广电旅游体育局应在所负责展览馆、学校、文化体育中心等公共建筑项目的设计方案中全面落实海绵城市和节约用水要求。

区工业和信息化局应鼓励、协调社会企业全面落实海绵城市和节约用水要求，积极引导符合条件的社会投资项目申报深圳市海绵城市建设资金奖励。

第十三条【用地规划许可和建设工程规划许可】  市规划和自然资源局光明管理局、区城市更新和土地整备局应结合行政审批制度改革要求，依据法定规划、海绵城市规划要点和审查细则等，在土地使用权出让、用地规划许可、建设工程规划许可等环节，明确年径流总量控制率等海绵城市建设管控指标（豁免清单除外），并核查海绵城市专篇等资料的完备性，出据下阶段海绵城市建设工作落实要求。

第十四条【建设项目批复】  区发展和改革局应在项目建议书、可行性研究报告和初步设计概算审批等环节，按照相关标准与规范，强化对区政府投资项目海绵城市建设相关内容投资合理性的审查，充分保障海绵城市建设相关资金需求。

政府投资项目应在项目建议书中明确海绵城市建设要求；应在可行性研究报告中明确海绵城市建设的技术路线、建设目标、建设内容、具体技术措施、投资估算和后期运行维护费用估算等。

第十五条【全过程监管】  区住房和建设局、市交通运输局光明管理局、区水务局、区城市管理和综合执法局、各街道办事处、区建筑工务署、区科学城开发建设署等政府投资项目建设单位依职能在行政许可、技术审查、工程质量监督等环节对建设项目的海绵城市设计、施工、竣工验收等工作进行监督管理，对事中事后（含运维管养）检查中发现未落实海绵城市建设要求的行为，责成相关单位及时整改，并根据有关法律法规进行处罚或作为本行业不良记录予以公示。

第十六条【竣工验收】  区住房和建设局、市交通运输局光明管理局、区水务局、区城市管理和综合执法局应按照海绵城市建设有关验收技术规范和标准开展海绵城市验收工作，竣工验收报告应当载明海绵化措施合格与否的结论。海绵城市验收事项不合格的，建设项目不得通过竣工验收。

第十七条【运行维护】 公园与绿地、道路与广场、水务设施等公共类项目中的海绵化措施，其运行维护责任主体为相应项目的行业主管部门。

建筑类项目中的海绵化措施，其运行维护责任主体为该建筑的所有权人；所有权人不明的，由投资人作为运行维护责任主体；投资人不明的，由辖区政府指定运行维护责任主体；运行维护责任主体可以自行维护，也可以委托其他运行维护单位进行维护。

运行维护单位应当按照有关技术规范与标准做好运行维护工作，建立健全运行维护制度和操作规程，设置设施标识及安全警示标识等，确保海绵化措施正常安全运行。

第十八条【信息整合与共享】  区海绵办应联合各有关部门，将全区海绵城市建设工作开展情况、建设项目全过程资料等业务信息纳入深圳市海绵城市建设管理信息系统。

市生态环境局光明管理局应做好全区生态环境监测工作，为评估全区海绵城市建设成效提供环境质量数据支撑。

第十九条【科普宣传与技术培训】  区海绵办应统筹开展海绵城市建设相关宣传引导活动，普及海绵城市相关知识，提升全社会对海绵城市的认知与参与度。

区海绵办及区住房和建设局、市交通运输局光明管理局、区水务局、区城市管理和综合执法局等行业主管部门应结合海绵城市建设的具体工作开展业务培训，提高海绵城市建设管理水平。

第三章  行为管控

第二十条【管控制度】  海绵城市建设管理行为采用“红、黄”牌警示制度予以管控。区海绵办制定《光明区海绵城市建设管理行为“红、黄”牌警示标准》，区水务局开展海绵城市建设管理“红、黄”牌不良行为的认定及滚动管理工作。

第二十一条【管控流程】  区水务局每季度随机抽查全区海绵城市设计、施工、运行维护及其监督管理等工作情况，将抽查结果纳入海绵城市建设“红、黄”警示名单进行管理，并于5个工作日内将抽查结果以书面形式告知建设项目参建或运行维护单位，相关单位3个工作日内未书面反馈意见的，视为无异议。区水务局于每季度最后1个工作日前通过区政府门户网站对外公布抽查结果，并通报至各有关单位。

第二十二条【抽查范围】  全年度抽查建设项目总数比例应不低于全年全区所有建设项目总数的60%，抽查范围应实现各行业、各类别、各阶段全覆盖的要求，对于已经处于运行维护阶段的项目应做到每年度至少抽查1次。

第二十三条【问题通报】  对列入红牌警示名单的单位，区水务局应向区财政、税务、发展改革、规划和自然资源、生态环境、工业信息、市场监管、金融机构等相关部门（单位）通报，区各相关部门应当按照有关规定，将其作为重点监管对象，加强事中事后监管，依法采取约束和惩戒措施，在市场准入、资质资格管理、招标投标等方面依法给予限制。

对列入黄牌警示名单的单位，区水务局应书面告知涉事参建或运行维护单位，要求限期整改并向相应的行业部门进行通报，在规定期限内整改不到位的视实际情况升级警示等级。

第二十四条【整改反馈】  建设项目参建或运行维护单位在收到海绵城市建设“红、黄”牌警示后应立即进行整改，并及时将整改结果以书面形式告知区水务局，可提出降低警示等级或取消警示牌的申请。

区水务局自收到整改情况告知书起5个工作日内完成对整改情况的复核，对整改到位的可降低警示等级或取消警示牌。

第四章  考核管理

第二十五条【年度任务分工制定】  区政府相关部门及街道办事处海绵城市建设年度任务分工由区海绵办制定，经区海绵城市建设实施工作领导小组批准后实施。

第二十六条【结果运用】  区政府相关部门及街道办事处海绵城市年度工作任务、政府投资建设项目“红、黄”牌警示名单纳入区政府绩效考核体系和生态文明考核体系。海绵城市建设年度实绩考评由区海绵办负责组织实施差别化考核，具体考核细则由区海绵办出台。

第五章  保护与监督

第二十七条【保护要求】  任何单位和个人不得非法侵占、损毁海绵化措施。非法侵占、损毁海绵化措施的，海绵化措施运行维护单位有权要求恢复原状。

单位和个人确有需要临时拆除、改动、占用海绵化措施的，应当向海绵化措施运行维护单位作出书面承诺,及时对原海绵化措施予以恢复并承担设施恢复费用；不能恢复的，应当在同一地块或者项目内新建效果不低于原有同类功能的海绵化措施，且不得新增不透水硬化地面。

第二十八条【社会监督】  任何单位和个人有权对海绵城市建设活动进行监督，发现违反本办法的行为，可向区海绵办、区各行业主管部门、纪检监察机关举报。

第二十九条【行为认定监督】  相关人员在海绵城市建设管理行为“红、黄”牌警示认定和滚动管理等工作中存在玩忽职守、弄虚作假或徇私舞弊等行为的，依法依规追究相关责任人责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第六章  附  则

第三十条【海绵城市建设管控指标】  本办法所称海绵城市建设管控指标包括：

（一）年径流总量控制率，是指通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流，得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。

（二）降雨就地消纳率，指通过减少硬化面积，增加渗水、蓄水、滞水空间，使多年平均降雨量的70%实现下渗、储存、净化、回用的城市建成区占总建成区的比例，是反映海绵城市建设水平的指标。

（三）建筑类项目可渗透地面面积比例，是指在除建筑基底外的地面中，具有透水性能的地面面积与总地面面积的比例。建筑的地下室顶板或地铁车辆段的首层顶板中，覆土厚度大于1米且设置绿化或透水铺装的，按具有透水性能的地面计算。

（四）城市水体的生态性岸线率适用于水务类项目，是指生态岸线长度与两岸岸线长度的比值，其中生态岸线长度和两岸岸线长度均不包含码头等生产性岸线及必要的防洪岸线长度。

第三十一条【建设项目海绵化措施】  承担海绵功能的措施按主要功能可分为滞蓄、渗透、集蓄利用、调节、转输、净化等类型。建设项目应当结合项目及所在区域特点，依据国家、省、市相关标准和指标要求，设计承担海绵功能的海绵化措施及其组合，实现海绵城市建设管控指标。

除水务类工程项目外，本办法所称海绵化措施包括且不限于：

（一）透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施（雨水花园、生物滞留池等）、渗透塘、渗井等滞蓄渗透设施；

（二）湿塘、蓄水池、雨水罐等集蓄利用设施；

（三）调节塘、调节池等调节设施；

（四）植草沟、渗管、渗渠等转输设施；

（五）植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤、雨水湿地等净化设施。

第三十二条【海绵城市建设管控指标豁免清单】  位于地质灾害易发区、特殊污染源地区内的建设项目，以及桥梁、隧道、照明、零星修缮、应急抢险、临时建筑、清淤工程、陆域形成工程及软基处理工程、保密工程等类型建设项目可以纳入海绵城市管控指标豁免清单。

属于豁免清单类型的项目，在建设审批环节对其海绵城市建设管控指标不作强制性要求，由建设单位根据项目特点应做尽做落实海绵城市建设要求。

第三十三条【警示标准修订】  区海绵办根据海绵城市建设管理的实际情况，可对《光明区海绵城市建设管理行为“红、黄”牌警示标准》进行修订，经批准后公布实施。

第三十四条【生效日期】  本办法由深圳市光明区水务局负责解释，自2022年##月##日起施行，有效期5年。

附表：

光明区海绵城市建设管理行为“红、黄”牌警示标准

| 行为主体 | 警示类别 | 序号 | 不良行为 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 红牌警示 | 1 | 建设项目未按要求落实海绵城市理念的 | 豁免清单的项目除外 |
|  |  | 2 | 明示或暗示设计、监理及施工单位取消海绵城市相应建设内容的 |  |
|  |  | 3 | 未按海绵城市建设技术标准和国家有关规定组织工程联合验收，或者验收不合格擅自交付使用的 |  |
|  |  | 4 | 持续列入黄牌警示名单1个月以上且未整改到位的 |  |
|  |  | 5 | 黄牌警示行为达到3项次及以上的 |  |
|  | 黄牌警示 | 1 | 明示或暗示设计、监理及施工单位降低海绵城市工程标准或指标的 |  |
|  |  | 2 | 因同意设计变更导致建设项目海绵城市建设要求降低或不符合海绵城市建设要求的 |  |
|  |  | 3 | 对设计、施工、监理单位海绵城市建设方面的不良行为不制止或不要求整改的 |  |
|  |  | 4 | 项目海绵城市建设及运维不符合高质量、高颜值整体要求的 |  |
|  |  | 5 | 海绵城市联合验收材料弄虚作假、伪造的 |  |
|  |  | 6 | 对运维单位海绵城市建设内容运维不到位行为未及时督促的 | 社会投资项目豁免 |
| 设计单位 | 红牌警示 | 1 | 设计任务书或合同要求开展海绵城市设计，但未进行设计的 |  |
|  |  | 2 | 持续列入黄牌警示名单1个月以上且未整改到位的 | 建设单位未要求情况下豁免 |
|  |  | 3 | 黄牌警示行为达到3项次及以上的 |  |
|  | 黄牌警示 | 1 | 海绵城市建设管控指标不合理的 |  |
|  |  | 2 | 建设项目落实海绵城市建设要求，但未编制海绵城市建设设计专篇或海绵城市建设设计专篇内容不齐全的 |  |
|  |  | 3 | 项目汇水分区划分不合理的 |  |
|  |  | 4 | 海绵城市技术路线设计不合理，不符合高质量高颜值要求的 |  |
|  |  | 5 | 海绵径流体积控制规模核算未按照国家和地方标准、规范和指引要求的 |  |
|  |  | 6 | 场地竖向设计深度达不到指导施工要求的 | 仅限施工图设计阶段 |
|  |  | 7 | 海绵设计图纸未结合项目实际情况进行设计，存在套用其它项目图纸情况的 | 仅限施工图设计阶段 |
|  |  | 8 | 海绵设计图（含景观设计图）不符合标准、规范、技术指引要求的 | 仅限施工图设计阶段 |
|  |  | 9 | 除采取海绵设施滞蓄雨水外，仍按传统理念设计雨水系统的 | 仅限施工图设计阶段 |
|  |  | 10 | 海绵设计图纸深度不足，达不到指导设施施工深度的 | 仅限施工图设计阶段 |
|  |  | 11 | 海绵城市建设内容布局不合理，未能有效收集处理不透水下垫面雨水的 |  |
|  |  | 12 | 雨水径流组织路径不合理，设施衔接不足导致雨水无法汇入海绵设施或超标雨水排放通道考虑不足的 |  |
|  |  | 13 | 海绵设施规模设置不合理，存在“小汇水范围、大设施”或“大汇水范围、小设施”问题的 |  |
|  |  | 14 | 海绵城市数学模型构建错误、参数选择可能导致严重后果的 | 仅限采用数学模型时 |
| 施工单位 | 红牌警示 | 1 | 未严格按照海绵城市工程设计图纸施工或未严格按照海绵城市工程设计图纸施工点位达到3处及以上的 | 工程设计图纸未包含的豁免 |
|  |  | 2 | 未按施工图设计图纸要求，擅自采用劣质材料、产品或设备的 |  |
|  |  | 3 | 不履行海绵城市建设内容保修义务或者拖延履行保修义务1个月以上的 |  |
|  |  | 4 | 海绵城市工程档案资料弄虚作假、伪造记录的 |  |
|  |  | 5 | 对建设单位或监理单位发现的施工问题，或持续列入黄牌警示名单1个月以上且未整改到位的 | 建设单位未要求情况下豁免 |
|  |  | 6 | 黄牌警示行为达到3项次及以上的 |  |
|  | 黄牌警示 | 1 | 存在未严格按照海绵城市工程设计图纸施工点位且少于3处的 |  |
|  |  | 2 | 海绵城市建设内容工程质量不符合国家和地方海绵相关的现行工程标准、规范以及设计文件要求的 |  |
|  |  | 3 | 未按相关要求对海绵城市的原材料、半成品、构（配）件、设备等进行检验的 |  |
|  |  | 4 | 海绵城市建设内容的施工工序未按照国家和地方相关标准和规范执行的 |  |
|  |  | 5 | 施工过程中未保留海绵城市建设内容隐蔽工程全过程影像资料的 |  |
|  |  | 6 | 未按照《海绵城市建设项目施工、运行维护技术规程》（DB4403/T25-2019）附录B的要求开展施工项目检查的 |  |
|  |  | 7 | 海绵城市建设内容功能缺陷，或植被长势不佳或死亡不符合高质量高颜值要求的 |  |
|  |  | 8 | 海绵（包括溢流口）竖向控制不到位导致设施功能未能充分发挥的 |  |
|  |  | 9 | 种植土壤、砾石、碎石、砂土、穿孔盲管等材料未满足规范或设计要求的 |  |
|  |  | 10 | 未建立海绵城市建设内容质量控制和质量检验制度的 |  |
|  |  | 11 | 海绵城市建设内容移交前存在垃圾、杂物，影响功能或景观的 |  |
|  |  | 12 | 施工过程对已建海绵内容造成破坏未及时进行修复的 |  |
| 监理单位 | 红牌警示 | 1 | 未履行监理职责，对施工单位在海绵施工过程中未按图纸施工、未规范施工、工程质量不合格等不良行为不监理、不报告、不制止的 |  |
|  |  | 2 | 未对海绵城市建设的相关产品、设备和材料进行监理的 |  |
|  |  | 3 | 在填写不规范或者与实际不符的海绵工程档案资料（含过程影像资料、竣工图、结算资料等）上签字确认的 |  |
|  |  | 4 | 持续列入黄牌警示名单1个月以上且未整改到位的 | 建设单位未要求情况下豁免 |
|  |  | 5 | 黄牌警示行为达到3项次及以上的 |  |
|  | 黄牌警示 | 1 | 未按规定对海绵城市的隐蔽单元工程（检验批、工序）或者关键部位单元工程（检验批、工序）施工质量进行旁站监理并未按规定及时、规范、如实的填写旁站记录的 |  |
|  |  | 2 | 对施工单位未按设计文件或规范开展海绵施工的行为未及时出具监理通知单的 |  |
|  |  | 3 | 对于设计单位、施工单位提出的设计变更未进行审查而造成海绵城市功能、规模、景观效果降低的 |  |
|  |  | 4 | 对施工单位未整改或整改不到位的行为未及时出具监理通知单的 |  |
|  |  | 5 | 未按照相关规定及时组织海绵城市分部（分项）、隐蔽工程验收的 |  |
|  |  | 6 | 对施工单位保修阶段未及时履行监理职责导致海绵城市的功能、景观损坏的 |  |
| 运行维护单位 | 红牌警示 | 1 | 未按要求开展运行维护，导致海绵功能丧失的 | 运行维护合同未包含的豁免 |
|  |  | 2 | 海绵城市建设内容运行维护不到位造成安全生产事故的 |  |
|  |  | 3 | 向雨水收集口及海绵设施内倾倒垃圾和生活污水、工业废水（或污废水）的 |  |
|  |  | 4 | 持续列入黄牌警示名单1个月以上且未整改到位的 |  |
|  |  | 5 | 黄牌警示行为达到3项次及以上的 |  |
|  | 黄牌警示 | 1 | 海绵城市建设内容运行维护不符合《海绵城市建设项目施工、运行维护技术规程》（DB4403/T25-2019）附录C、D的 |  |
|  |  | 2 | 未在雨季来临前和雨季期间做好海绵城市相关内容的检修和维护管理，导致未能正常、安全运行的 |  |
|  |  | 3 | 未按要求及时对海绵城市相关内容进行维护管养造成海绵功能和景观效果减弱或损坏的 |  |
|  |  | 4 | 未建立海绵运行维护台账或台账不清晰的 |  |
|  |  | 5 | 未建立健全海绵维护管理制度和操作规程的 |  |