## Sheet1
附件1： 新湖街道办2021年福彩公益金资助项目情况公示表
制表单位：新湖街道办事处
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 资助金额 （万元） | 执行金额 （万元） | 执行率 | 完成情况 | 实际完成效果 | 项目联系人 | 联系电话
1 | 居家养老 | 居家养老是为街道社区具有深圳户籍的失能老人、特殊群体老人，提供定额补助 | 25 | 18.63 | 74.52% | 已支付2021年第四季度补助 | 为街道社区具有深圳户籍的失能老人、特殊群体老人，提供居家养老服务 | 黄小友 | 0755-88212498
2 | 幸福老人计划 | 用于资助街道辖区各级老年社会组织开展各类老有所为、老有所乐、老有所学等活动。 | 35 | 34.8 | 99.43% | 已下拨各社区工作站25万，用于资助社区级老人组织开展活动 | 街道各级4个老人组织开展了21项活动，参加活动老年人1770多人次。 | 公共服务办、楼村、新羌、圳美社区
3 | 社区邻里节 | 用于三个社区邻里节活动开展 | 15 | 0 | 0 | 未完成 | 因新冠肺炎疫情原因，未开展“社区邻里节”活动 | 楼村、新羌、圳美
4 | 重点优抚对象医疗保险经费 | 公共服务办民政计卫组发放2021年度重点优抚对象医疗保险专项经费及补差 | 1 | 0.595 | 59.5% | 发放1名重点优抚对象医疗保险专项经费及补差（1-7月），共5951元 | 按要求完成2021年度重点优抚对象医疗保险专项经费及补差经费的发放，补助对象的获得感、幸福感有所提升 | 陈卓贤 | 0755-23198750
5 | 新羌、圳美社区党群服务中心社工服务 | 社区党群服务中心项目将充分关注社区内需要重点关注的服务群体及其需求，运用网络信息资源，优化服务程序，实现服务信息化；面向社区内多数人群开展免费的基础性公共服务项目，招聘一些义工及社区兼职辅助人员，实现服务类型多元化；满足社区内不同居民需求的同时，做好定期的评估监督工作，实施标准化管理，保证服务质量，服务项目的品质化；在做好专业社工服务的同时，重点管理好社区党群服务中心，使各项工作有序开展，实现社区社工服务的专业化。 | 18 | 18 | 100% | 已完成 | 社区党群服务中心社工，为社区内有需求的人群及家庭通过“社工+义工”联动方式提供专业化服务。社工素质良好、工作积极，能较好的将社会工作专业知识与实际工作相结合，得到了社区和服务对象一致好评，整合了社区内资源，丰富社区居民生活，提高社区服务效率及质量，建立社区互助网络，打造和谐、友爱、康居、乐业社区。 | 郭旋达 | 0755-88215541